## 요약
구분 | 검토 결과 | 설명
문서 | 홈앤스테이 API 연결현황·우선순위 v2
검토 기준 | 2026-10-06 / 첨부 4개 시트의 27개 분류 및 현재 코드 대조
대상 범위 | 관리자 데이터 동기화 메뉴 + 관련 정기 단계 + 원본의 상세·발송·인증·PC 보조 경로
검증 한계 | 운영 앱 로그인 화면·실행 중 스위치·운영 DB·중계서버 통계·공급자 실호출은 이번에 점검하지 않음
앱 연결의 의미 | 연동 구현 = 코드상 호출부 존재. 현재 운영 성공·활용승인·토큰 유효성 보장 아님
중계 연결의 의미 | 구현(스위치 조건) = 클라이언트 경유 구현. 서버 허용·게시·실행·공급자 정상 응답 확인은 별도
핵심 결론 1 | 건축HUB 4개 + 실거래 4개는 중계 코드 구현됨. 완료가 아니라 P0 운영 검증 대상으로 수정
핵심 결론 2 | 상가정보 PNU·건축인허가 우선 중계 후보. 온비드는 현 권한·운영 결과 확인 후 전환 검토
핵심 결론 3 | 정부 숙박 8종은 CSV→개발 승인→운영 promotion. 종료 legacy API를 긴급 일괄 연결하지 않음
핵심 결론 4 | 모든 동기화가 공급자 API 호출은 아님. 웹/RSS·파일·DB·안내링크·발송 API를 구분
운영 검증 원칙 | 관리자 중계 상태는 해당 실행 환경 임시 기록. 2xx만으로 파싱·DB 적재·배치 완료 판정 불가
이 파일에서 한 작업 | 파일·코드 읽기 및 엑셀 생성만 수행. API 호출·DB 변경·토큰 조회·게시·스케줄 변경 없음
목록 총계 | 49 | 공급자 수가 아닌 관리 경로 수; 비API·보조 경로 포함
중계 코드 구현 | 8 | 건축HUB 4 + 실거래 4; 현재 운영 완료 건수 아님
새 API 구현 필요 | 0 | 원본의 업무 API는 이미 직접 호출 코드 있음. 중계 추가 필요성과 앱 미연동을 구분
현재 운영 성공 확정 | 미판정 | 미확인 ≠ 실패. 이번 검토에 실호출·운영 원장 확인 없음
P0 우선 확인 | 8 | 검토 시점 스냅샷
P1 우선 개선 | 7 | 검토 시점 스냅샷
P2 조건부 개선 | 10 | 검토 시점 스냅샷
P3 후순위 | 7 | 검토 시점 스냅샷
보류·범위 외 | 11 | 검토 시점 스냅샷
유지 | 6 | 검토 시점 스냅샷
분류 · REST API | 30 | 경로 단위
분류 · CSV/DB(8종) | 1 | 경로 단위
분류 · 승인 파일/저장소 | 1 | 경로 단위
분류 · 웹 수집 | 1 | 경로 단위
분류 · 지도 API | 1 | 경로 단위
분류 · 웹/RSS | 4 | 경로 단위
분류 · 안내 링크 | 1 | 경로 단위
분류 · 수동 PC API | 1 | 경로 단위
분류 · REST API(legacy) | 4 | 경로 단위
분류 · 발송/인증 API | 5 | 경로 단위
P0 | 기존 중계 경로의 운영 검증부터 | 도메인/과거 통계만으로 완료 판정 금지
P1 | 핵심 데이터 수집의 권한·장애·원본 경로 우선 개선 | 우선순위는 권고이며 장애 확정·실행 승인이 아님
P2 | 반복 장애·데이터 공란 등 근거가 있을 때 전환 검토 | 정상 직접 연동이면 유지
P3 | 보조 웹·사진 등 후순위 검토 | 중계 방식도 REST와 분리
보류·범위 외 | 종료 legacy·안내·수동 PC·발송·인증 | 복구·신규 전환은 별도 승인
유지 | 현재 공공 API 중계 확대 범위 밖의 기존 직접 연동 | 상용·해외라는 이유만으로 장애 가능성까지 부정하지 않음
사용법 | API 전체 목록에서 우선순위·중계코드·운영검증 필터. ID로 상세·메뉴 연결 | 요약 건수는 검토 시점 고정값; 목록 수정 후 자동 갱신 아님

## API 전체 목록
ID | 검토순서 | 우선순위 | API / 데이터 경로 | 종류 | 앱 연결(코드) | 중계 연결(코드) | 현재 운영 검증 | 연결 필요 판정 | 다음 조치 | 우선순위·판정 이유
HUB-1 | 1 | P0 우선 확인 | 건축HUB 표제부 · getBrTitleInfo | REST API | 연동 구현 | 구현(스위치 조건) | 과거 realtime HTTP 200·코드 00 기록 / 현재 운영 미확인 | 기존 중계 활성화·검증 필요 | 첫 OFF 게시 확인 → 건축HUB ON 재게시 → 승인된 실요청·공급자 본문 확인 → batch 환경 별도 확인 | 기존 핵심 연동을 운영 완료로 단정한 오류부터 정정. 같은 접두어라도 작업별 실검증은 별개.
HUB-2 | 2 | P0 우선 확인 | 건축HUB 층별개요 · getBrFlrOulnInfo | REST API | 연동 구현 | 구현(스위치 조건) | 개별 실검증·현재 운영 미확인 | 기존 중계 활성화·검증 필요 | 첫 OFF 게시 확인 → 건축HUB ON 재게시 → 승인된 실요청·공급자 본문 확인 → batch 환경 별도 확인 | 기존 핵심 연동을 운영 완료로 단정한 오류부터 정정. 같은 접두어라도 작업별 실검증은 별개.
HUB-3 | 3 | P0 우선 확인 | 건축HUB 전유공용면적 · getBrExposPubuseAreaInfo | REST API | 연동 구현 | 구현(스위치 조건) | 개별 실검증·현재 운영 미확인 | 기존 중계 활성화·검증 필요 | 첫 OFF 게시 확인 → 건축HUB ON 재게시 → 승인된 실요청·공급자 본문 확인 → batch 환경 별도 확인 | 기존 핵심 연동을 운영 완료로 단정한 오류부터 정정. 같은 접두어라도 작업별 실검증은 별개.
HUB-4 | 4 | P0 우선 확인 | 건축HUB 지역지구구역 · getBrJijiguInfo | REST API | 연동 구현 | 구현(스위치 조건) | 개별 실검증·현재 운영 미확인 | 기존 중계 활성화·검증 필요 | 첫 OFF 게시 확인 → 건축HUB ON 재게시 → 승인된 실요청·공급자 본문 확인 → batch 환경 별도 확인 | 기존 핵심 연동을 운영 완료로 단정한 오류부터 정정. 같은 접두어라도 작업별 실검증은 별개.
RTMS-1 | 5 | P0 우선 확인 | 실거래 상업·업무용 매매 · NrgTrade | REST API | 연동 구현 | 구현(스위치 조건) | 과거 batch HTTP 200·코드 000 기록 / 현재 운영 미확인 | 기존 중계 활성화·검증 필요 | 건축HUB 안정화 후 RTMS ON 재게시 → 서비스별 응답·적재 확인 → 예약 배포 batch 검증 | 중계 호출 경로는 4종 구현. 허용 경로·서버 과거 통계만으로 현재 운영 완료 판정 불가.
RTMS-2 | 6 | P0 우선 확인 | 실거래 연립·다세대 매매 · RHTrade | REST API | 연동 구현 | 구현(스위치 조건) | 개별 실검증·현재 운영 미확인 | 기존 중계 활성화·검증 필요 | 건축HUB 안정화 후 RTMS ON 재게시 → 서비스별 응답·적재 확인 → 예약 배포 batch 검증 | 중계 호출 경로는 4종 구현. 허용 경로·서버 과거 통계만으로 현재 운영 완료 판정 불가.
RTMS-3 | 7 | P0 우선 확인 | 실거래 단독·다가구 매매 · SHTrade | REST API | 연동 구현 | 구현(스위치 조건) | 개별 실검증·현재 운영 미확인 | 기존 중계 활성화·검증 필요 | 건축HUB 안정화 후 RTMS ON 재게시 → 서비스별 응답·적재 확인 → 예약 배포 batch 검증 | 중계 호출 경로는 4종 구현. 허용 경로·서버 과거 통계만으로 현재 운영 완료 판정 불가.
RTMS-4 | 8 | P0 우선 확인 | 실거래 토지 매매 · LandTrade | REST API | 연동 구현 | 구현(스위치 조건) | 개별 실검증·현재 운영 미확인 | 기존 중계 활성화·검증 필요 | 건축HUB 안정화 후 RTMS ON 재게시 → 서비스별 응답·적재 확인 → 예약 배포 batch 검증 | 중계 호출 경로는 4종 구현. 허용 경로·서버 과거 통계만으로 현재 운영 완료 판정 불가.
STORE-1 | 9 | P1 우선 개선 | 상가정보 · storeListInPnu | REST API | 연동 구현 | 미구현 | 운영 미확인 | 우선 중계 후보 | 운영 실패·호출량 확인 → 필요 시 서버·클라이언트 양쪽 경로 추가 → XML·정상 빈 결과 검증 | 단지부동산·상가정보의 기존 직접 연동. 같은 정부 호스트라는 이유만으로 장애 확정은 불가.
PERMIT-1 | 10 | P1 우선 개선 | 건축인허가 · getApBasisOulnInfo | REST API | 연동 구현 | 미구현 | 운영 미확인 | 우선 중계 후보 | 실제 오류·공급자 권한 확인 → 중계 후보 검토 → 서버·클라이언트 개별 서비스 추가 | 준공 전 숙박시설 발굴. 코드·화면에 불안정 설명이 있으나 현재 운영 실패는 미점검.
ONBID-1 | 11 | P1 우선 개선 | 온비드 공매 · 물건목록 | REST API | 연동 구현 | 미구현 | 운영 미확인 | 우선 권한·운영 확인 후 중계 검토 | 현 승인·권한·운영 수집 결과 확인(승인됐으면 재신청 불필요) → 실패 시 중계 검토 → 4종 별도 검증 | 공매 기능 핵심. 코드상 직접 연동 구현. 과거 승인 대기·옛 서버 호스트 기록을 현재 상태로 단정 금지.
ONBID-2 | 12 | P1 우선 개선 | 온비드 공매 · 물건상세 | REST API | 연동 구현 | 미구현 | 운영 미확인 | 우선 권한·운영 확인 후 중계 검토 | 현 승인·권한·운영 수집 결과 확인(승인됐으면 재신청 불필요) → 실패 시 중계 검토 → 4종 별도 검증 | 공매 기능 핵심. 코드상 직접 연동 구현. 과거 승인 대기·옛 서버 호스트 기록을 현재 상태로 단정 금지.
ONBID-3 | 13 | P1 우선 개선 | 온비드 공매 · 입찰정보 | REST API | 연동 구현 | 미구현 | 운영 미확인 | 우선 권한·운영 확인 후 중계 검토 | 현 승인·권한·운영 수집 결과 확인(승인됐으면 재신청 불필요) → 실패 시 중계 검토 → 4종 별도 검증 | 공매 기능 핵심. 코드상 직접 연동 구현. 과거 승인 대기·옛 서버 호스트 기록을 현재 상태로 단정 금지.
ONBID-4 | 14 | P1 우선 개선 | 온비드 공매 · 공고상세 | REST API | 연동 구현 | 미구현 | 운영 미확인 | 우선 권한·운영 확인 후 중계 검토 | 현 승인·권한·운영 수집 결과 확인(승인됐으면 재신청 불필요) → 실패 시 중계 검토 → 4종 별도 검증 | 공매 기능 핵심. 코드상 직접 연동 구현. 과거 승인 대기·옛 서버 호스트 기록을 현재 상태로 단정 금지.
GOV-CSV8 | 15 | P1 우선 개선 | 정부 숙박 8종 CSV staging·승인·promotion | CSV/DB(8종) | 연동 구현 | 해당 없음 | 운영 미확인 | 승인 파일 경로 점검 | 개발 승인·dry-run·운영 반영 상태 확인; 중계 구현 대신 원본 최신성·promotion 점검 | 사업자 현황의 현재 정규 경로는 API가 아닌 승인 원장. 직접수집과 병행 전환은 원장 경합 위험.
STORE-2 | 16 | P2 조건부 개선 | 상가정보 · storeListInBuilding | REST API | 연동 구현 | 미구현 | 운영 미확인 | 호환 경로 사용 시 검토 | 운영 실패·호출량 확인 → 필요 시 서버·클라이언트 양쪽 경로 추가 → XML·정상 빈 결과 검증 | 단지부동산·상가정보의 기존 직접 연동. 같은 정부 호스트라는 이유만으로 장애 확정은 불가.
TOUR-1 | 17 | P2 조건부 개선 | TourAPI · 숙박 목록·사진 유무 · areaBasedList2 | REST API | 연동 구현 | 미구현 | 운영 미확인 | 조건부 중계 후보 | KorService2 권한·실패·호출 예산 확인 → 연결 장애일 때 중계 검토; 정상 코드·사진 보존 검사 | 사진 품질에 직접 영향. 활용승인 부족과 네트워크 문제를 분리해야 함.
TOUR-2 | 18 | P2 조건부 개선 | TourAPI · 다중사진 · detailImage2 | REST API | 연동 구현 | 미구현 | 운영 미확인 | 조건부 중계 후보 | KorService2 권한·실패·호출 예산 확인 → 연결 장애일 때 중계 검토; 정상 코드·사진 보존 검사 | 사진 품질에 직접 영향. 활용승인 부족과 네트워크 문제를 분리해야 함.
BROKER-1 | 19 | P2 조건부 개선 | 전국 공인중개사사무소 표준데이터 | REST API | 연동 구현 | 미구현 | 운영 미확인 | 조건부 중계 후보 | 운영 오류·한도·권한 확인 후 필요할 때만 별도 호스트 허용·중계 구현 | 상가정보 API와 다른 API·호스트. 후보 공급자와 직접 연결 상태를 분리.
MAINT-1 | 20 | P2 조건부 개선 | 건축물 유지관리 · getMaintenanceHistory | REST API | 연동 구현 | 미구현 | 운영 미확인 | 조건부 중계 후보 | 공급자 활용권한·실패 확인 후 필요 시 별도 서비스로 중계; 건축HUB ON만으로 경유되지 않음 | 원본 누락. 별도 점검키는 지역지구가 아니라 이 API에서 사용.
RONE-1 | 21 | P2 조건부 개선 | R-ONE 임대수익 기준 · SttsApiTblData | REST API | 연동 구현 | 미구현 | 운영 미확인 | 조건부 검토 | 주간 운영 결과·공급자 오류 확인; 반복 연결 장애가 있을 때만 별도 중계 검토 | 숙박자산 분석 기준. 중계 부재와 앱 미연동은 다름.
JUSO-1 | 22 | P2 조건부 개선 | 도로명주소·우편번호 검색 | REST API | 연동 구현 | 미구현 | 운영 미확인 | 조건부 검토 | 자동 채움 실행 결과 확인; 오류가 반복될 때만 공급자·대체 경로 및 중계 검토 | 주소 매칭·우편번호 기존 연동. 기본 호스트 누락 수정.
CAMP-1 | 23 | P2 조건부 개선 | 고캠핑 API · basedList | REST API | 연동 구현 | 미구현 | 운영 미확인 | 조건부 중계 후보 | 운영 성공·사진 누락·공유 한도 확인 → 필요 시 별도 중계 추가; 데이터랩과 숙박 통계 분리 | 고캠핑 전용 실행은 legacy 숙박 종료 후에도 허용. 캠핑을 숙박 종료와 같이 차단한다고 해석하지 않음.
CAMP-2 | 24 | P2 조건부 개선 | 고캠핑 API · imageList | REST API | 연동 구현 | 미구현 | 운영 미확인 | 조건부 중계 후보 | 운영 성공·사진 누락·공유 한도 확인 → 필요 시 별도 중계 추가; 데이터랩과 숙박 통계 분리 | 고캠핑 전용 실행은 legacy 숙박 종료 후에도 허용. 캠핑을 숙박 종료와 같이 차단한다고 해석하지 않음.
DATALAB-FILE | 25 | P2 조건부 개선 | 월간 관광 방문자 승인 원본 | 승인 파일/저장소 | 연동 구현 | 해당 없음 | 운영 미확인 | 파일 경로 점검(중계 아님) | 승인 manifest·자료기간·해시·실제 정기 실행 확인; 불명확한 호스트를 정부 API로 추가 금지 | 원본 누락. DataLab API 자동 조회가 아니라 승인 파일 다운로드·해시 검증·DB 반영.
TOUR-3 | 26 | P3 후순위 | TourAPI · 키워드 사진 후보 · searchKeyword2 | REST API | 연동 구현 | 미구현 | 운영 미확인 | 조건부 중계 후보 | KorService2 권한·실패·호출 예산 확인 → 연결 장애일 때 중계 검토; 정상 코드·사진 보존 검사 | 사진 품질에 직접 영향. 활용승인 부족과 네트워크 문제를 분리해야 함.
CAMP-WEB | 27 | P3 후순위 | 고캠핑 공개 웹 목록·상세 | 웹 수집 | 연동 구현 | 미구현 | 운영 미확인 | 웹 수집 별도 검토 | 원본 총계·파싱 건수·이름+주소 유일성 확인; REST 허용목록 일괄 확장 금지 | 이미 웹 수집 구현. 공식 GoCamping REST와 다른 경로.
VWORLD-1 | 28 | P3 후순위 | 브이월드 WMS 건물 지도 이미지 | 지도 API | 연동 구현 | 미구현 | 운영 미확인 | 조건부 검토 | 공급자 접속 정책·허용 출처 확인 후 필요 시 별도 중계 검토 | 정부 도메인이나 독립 서비스. 기존 문서의 Replit발 접속 제약 이력은 현재 검사 결과 아님.
NEWS-1 | 29 | P3 후순위 | 문체부 RSS | 웹/RSS | 연동 구현 | 미구현 | 운영 미확인 | 웹 수집 별도 검토 | 실패 소스·빈 상태 확인; 발송과 뉴스 수집을 분리, 별도 웹 정책 검토 | 정부 업무 데이터 REST API가 아닌 콘텐츠 수집.
NEWS-2 | 30 | P3 후순위 | 관광공사 보도자료 | 웹/RSS | 연동 구현 | 미구현 | 운영 미확인 | 웹 수집 별도 검토 | 실패 소스·빈 상태 확인; 발송과 뉴스 수집을 분리, 별도 웹 정책 검토 | 정부 업무 데이터 REST API가 아닌 콘텐츠 수집.
NEWS-3 | 31 | P3 후순위 | 숙박매거진 RSS | 웹/RSS | 연동 구현 | 미구현 | 운영 미확인 | 웹 수집 별도 검토 | 실패 소스·빈 상태 확인; 발송과 뉴스 수집을 분리, 별도 웹 정책 검토 | 정부 업무 데이터 REST API가 아닌 콘텐츠 수집.
NEWS-4 | 32 | P3 후순위 | 호텔앤레스토랑 RSS | 웹/RSS | 연동 구현 | 미구현 | 운영 미확인 | 웹 수집 별도 검토 | 실패 소스·빈 상태 확인; 발송과 뉴스 수집을 분리, 별도 웹 정책 검토 | 정부 업무 데이터 REST API가 아닌 콘텐츠 수집.
DATALAB-LINK | 33 | 보류·범위 외 | 관광데이터랩 공식 자료 안내 | 안내 링크 | 안내 링크만 | 해당 없음 | API 검증 해당 없음 | API 중계 대상 아님 | 안내 링크와 업로드·정기 자료 반영을 분리 | 코드에서는 공식 안내 URL이며 이 상수만으로 웹/API 수집 구현 판정 불가.
VWORLD-PC | 34 | 보류·범위 외 | 브이월드 공인중개사사무소 · getEBOfficeInfo | 수동 PC API | 수동 스크립트 | 전환 범위 밖 | 운영 미확인 | 운영 전환 보류 | 운영 API 연결 완료로 세지 않음 | 운영 관리자 자동 연결과 구분해야 함.
LEGACY-1 | 35 | 보류·범위 외 | 기존 직접수집 · 일반·생활 숙박업 | REST API(legacy) | 구현(종료 게이트) | 미구현 | UI 종료 표시 / 현재 DB 플래그·실행 미확인 | 정상 운영 전환 보류 | 종료 승인·DB 제어값·실제 skip 확인부터. 비상복구 승인 전 재활성화·일괄 중계 금지 | 경로 존재 ≠ 현재 실제 실행. 기본 fail-open 게이트이므로 DB enabled=False 여부도 중요.
LEGACY-2 | 36 | 보류·범위 외 | 기존 직접수집 · 농어촌민박업 | REST API(legacy) | 구현(종료 게이트) | 미구현 | UI 종료 표시 / 현재 DB 플래그·실행 미확인 | 정상 운영 전환 보류 | 종료 승인·DB 제어값·실제 skip 확인부터. 비상복구 승인 전 재활성화·일괄 중계 금지 | 경로 존재 ≠ 현재 실제 실행. 기본 fail-open 게이트이므로 DB enabled=False 여부도 중요.
LEGACY-3 | 37 | 보류·범위 외 | 기존 직접수집 · 한옥체험업 | REST API(legacy) | 구현(종료 게이트) | 미구현 | UI 종료 표시 / 현재 DB 플래그·실행 미확인 | 정상 운영 전환 보류 | 종료 승인·DB 제어값·실제 skip 확인부터. 비상복구 승인 전 재활성화·일괄 중계 금지 | 경로 존재 ≠ 현재 실제 실행. 기본 fail-open 게이트이므로 DB enabled=False 여부도 중요.
LEGACY-4 | 38 | 보류·범위 외 | 기존 직접수집 · 관광펜션업 | REST API(legacy) | 구현(종료 게이트) | 미구현 | UI 종료 표시 / 현재 DB 플래그·실행 미확인 | 정상 운영 전환 보류 | 종료 승인·DB 제어값·실제 skip 확인부터. 비상복구 승인 전 재활성화·일괄 중계 금지 | 경로 존재 ≠ 현재 실제 실행. 기본 fail-open 게이트이므로 DB enabled=False 여부도 중요.
MAIL-1 | 39 | 보류·범위 외 | Resend 이메일 발송 | 발송/인증 API | 연동 구현 | 전환 범위 밖 | 운영 미확인 | 데이터 동기화 전환 대상 아님 | 기존 발송·인증 경로 유지; 공공 API 중계 목록에 넣지 않음 | 데이터 수집 API와 구분. 이메일은 실제 외부 API를 쓰므로 'API 아님'이라고 하지 않음.
SMS-1 | 40 | 보류·범위 외 | Solapi 문자 발송 | 발송/인증 API | 연동 구현 | 전환 범위 밖 | 운영 미확인 | 데이터 동기화 전환 대상 아님 | 기존 발송·인증 경로 유지; 공공 API 중계 목록에 넣지 않음 | 데이터 수집 API와 구분. 이메일은 실제 외부 API를 쓰므로 'API 아님'이라고 하지 않음.
AUTH-1 | 41 | 보류·범위 외 | 카카오 로그인 인증 시작 | 발송/인증 API | 연동 구현 | 전환 범위 밖 | 운영 미확인 | 데이터 동기화 전환 대상 아님 | 기존 발송·인증 경로 유지; 공공 API 중계 목록에 넣지 않음 | 데이터 수집 API와 구분. 이메일은 실제 외부 API를 쓰므로 'API 아님'이라고 하지 않음.
AUTH-2 | 42 | 보류·범위 외 | 카카오 로그인 토큰 발급 | 발송/인증 API | 연동 구현 | 전환 범위 밖 | 운영 미확인 | 데이터 동기화 전환 대상 아님 | 기존 발송·인증 경로 유지; 공공 API 중계 목록에 넣지 않음 | 데이터 수집 API와 구분. 이메일은 실제 외부 API를 쓰므로 'API 아님'이라고 하지 않음.
AUTH-3 | 43 | 보류·범위 외 | 카카오 로그인 사용자 정보 | 발송/인증 API | 연동 구현 | 전환 범위 밖 | 운영 미확인 | 데이터 동기화 전환 대상 아님 | 기존 발송·인증 경로 유지; 공공 API 중계 목록에 넣지 않음 | 데이터 수집 API와 구분. 이메일은 실제 외부 API를 쓰므로 'API 아님'이라고 하지 않음.
KAKAO-1 | 44 | 유지 | 카카오 로컬 · 주소검색 | REST API | 연동 구현 | 전환 범위 밖 | 운영 미확인 | 현재 중계 추가 불필요 | 기존 직접 연결 유지; 실제 반복 장애·한도 초과가 있을 때 별도 검토 | 정부 API 중계 전환 범위 밖의 기존 직접 연동.
KAKAO-2 | 45 | 유지 | 카카오 로컬 · 키워드검색 | REST API | 연동 구현 | 전환 범위 밖 | 운영 미확인 | 현재 중계 추가 불필요 | 기존 직접 연결 유지; 실제 반복 장애·한도 초과가 있을 때 별도 검토 | 정부 API 중계 전환 범위 밖의 기존 직접 연동.
KAKAO-3 | 46 | 유지 | 카카오 로컬 · 카테고리검색 | REST API | 연동 구현 | 전환 범위 밖 | 운영 미확인 | 현재 중계 추가 불필요 | 기존 직접 연결 유지; 실제 반복 장애·한도 초과가 있을 때 별도 검토 | 정부 API 중계 전환 범위 밖의 기존 직접 연동.
KAKAO-4 | 47 | 유지 | 카카오 로컬 · 좌표→행정구역 | REST API | 연동 구현 | 전환 범위 밖 | 운영 미확인 | 현재 중계 추가 불필요 | 기존 직접 연결 유지; 실제 반복 장애·한도 초과가 있을 때 별도 검토 | 정부 API 중계 전환 범위 밖의 기존 직접 연동.
GOOGLE-1 | 48 | 유지 | Google Street View · 이미지 | REST API | 연동 구현 | 전환 범위 밖 | 운영 미확인 | 현재 중계 추가 불필요 | 기존 직접 조회 유지; 도메인·결제·쿼터는 별도 확인 | TourAPI 사진 부재 등 조건이 있는 보조 서비스; 관리자 TourAPI 버튼이 항상 호출하는 것은 아님.
GOOGLE-2 | 49 | 유지 | Google Street View · 메타데이터 | REST API | 연동 구현 | 전환 범위 밖 | 운영 미확인 | 현재 중계 추가 불필요 | 기존 직접 조회 유지; 도메인·결제·쿼터는 별도 확인 | TourAPI 사진 부재 등 조건이 있는 보조 서비스; 관리자 TourAPI 버튼이 항상 호출하는 것은 아님.

## 상세·근거
ID | 원본 번호 | API / 경로 | 제공기관 | 호스트·엔드포인트 | 인증 설정 이름(값 미기재) | 사용 코드·함수 | 관리자 메뉴·관련 기능 | 자동 호출(코드 정의) | 중계 구현 근거 | 운영 검증 범위
HUB-1 | 1 | 건축HUB 표제부 · getBrTitleInfo | 국토교통부 | https://apis.data.go.kr/1613000/BldRgstHubService/getBrTitleInfo | BLD_SERVICE_KEY / 전국 수집은 DATA_GO_KR_BROKER_API_KEY | building_registry.py:_get_with_retry; public_api_client.py:SERVICE_PATHS; sync_brhub.py:_fetch_page | ① 건물수집·보완, ③ 건축정보, ⑪ 재분류 / 일부는 상세·별도 면적배치 | 정기 건축물대장 월·수·금 / 건축정보 매일 + 수동 | 구현(스위치 조건) | 과거 realtime HTTP 200·코드 00 기록 / 현재 운영 미확인
HUB-2 | 2 | 건축HUB 층별개요 · getBrFlrOulnInfo | 국토교통부 | https://apis.data.go.kr/1613000/BldRgstHubService/getBrFlrOulnInfo | BLD_SERVICE_KEY | building_registry.py:_get_with_retry; public_api_client.py:SERVICE_PATHS | ① 건물수집·보완, ③ 건축정보, ⑪ 재분류 / 일부는 상세·별도 면적배치 | 직접 조회 + 건물 분류 배치에서 조건부 | 구현(스위치 조건) | 개별 실검증·현재 운영 미확인
HUB-3 | 3 | 건축HUB 전유공용면적 · getBrExposPubuseAreaInfo | 국토교통부 | https://apis.data.go.kr/1613000/BldRgstHubService/getBrExposPubuseAreaInfo | BLD_SERVICE_KEY | building_registry.py:_get_with_retry; public_api_client.py:SERVICE_PATHS | ① 건물수집·보완, ③ 건축정보, ⑪ 재분류 / 일부는 상세·별도 면적배치 | 직접 조회 / 면적 프리워밍 등 별도 배치 | 구현(스위치 조건) | 개별 실검증·현재 운영 미확인
HUB-4 | 4 | 건축HUB 지역지구구역 · getBrJijiguInfo | 국토교통부 | https://apis.data.go.kr/1613000/BldRgstHubService/getBrJijiguInfo | BLD_SERVICE_KEY | building_registry.py:_get_with_retry; public_api_client.py:SERVICE_PATHS | ① 건물수집·보완, ③ 건축정보, ⑪ 재분류 / 일부는 상세·별도 면적배치 | 상세·건축정보 조회 시 조건부 | 구현(스위치 조건) | 개별 실검증·현재 운영 미확인
RTMS-1 | 5 | 실거래 상업·업무용 매매 · NrgTrade | 국토교통부 | https://apis.data.go.kr/1613000/RTMSDataSvcNrgTrade/getRTMSDataSvcNrgTrade | RTMS_SERVICE_KEY / DATA_GO_KR_BROKER_API_KEY(대체) | sync_rural_hanok_trades.py; public_api_client.py:SERVICE_PATHS; sync_batch.py; discover_new_buildings.py | ④ 최근 거래·⑤ 과거 백필·신규발굴 | 정기 매일(단계 정의) + Nrg 수동·과거 백필 | 구현(스위치 조건) | 과거 batch HTTP 200·코드 000 기록 / 현재 운영 미확인
RTMS-2 | 6 | 실거래 연립·다세대 매매 · RHTrade | 국토교통부 | https://apis.data.go.kr/1613000/RTMSDataSvcRHTrade/getRTMSDataSvcRHTrade | RTMS_SERVICE_KEY / DATA_GO_KR_BROKER_API_KEY(대체) | sync_rural_hanok_trades.py; public_api_client.py:SERVICE_PATHS | 정기 농어촌민박·한옥 실거래 단계 | 정기 매일(단계 정의) + Nrg 수동·과거 백필 | 구현(스위치 조건) | 개별 실검증·현재 운영 미확인
RTMS-3 | 7 | 실거래 단독·다가구 매매 · SHTrade | 국토교통부 | https://apis.data.go.kr/1613000/RTMSDataSvcSHTrade/getRTMSDataSvcSHTrade | RTMS_SERVICE_KEY / DATA_GO_KR_BROKER_API_KEY(대체) | sync_rural_hanok_trades.py; public_api_client.py:SERVICE_PATHS | 정기 농어촌민박·한옥 실거래 단계 | 정기 매일(단계 정의) + Nrg 수동·과거 백필 | 구현(스위치 조건) | 개별 실검증·현재 운영 미확인
RTMS-4 | 8 | 실거래 토지 매매 · LandTrade | 국토교통부 | https://apis.data.go.kr/1613000/RTMSDataSvcLandTrade/getRTMSDataSvcLandTrade | RTMS_SERVICE_KEY / DATA_GO_KR_BROKER_API_KEY(대체) | sync_rural_hanok_trades.py; public_api_client.py:SERVICE_PATHS | 정기 농어촌민박·한옥 실거래 단계 | 정기 매일(단계 정의) + Nrg 수동·과거 백필 | 구현(스위치 조건) | 개별 실검증·현재 운영 미확인
STORE-1 | 9 | 상가정보 · storeListInPnu | 소상공인시장진흥공단 | https://apis.data.go.kr/B553077/api/open/sdsc2/storeListInPnu | STORE_INFO_SERVICE_KEY | store_info_util.py:_get_with_retry; sync_realty_stores.py; sync_stores.py | ⑧ 단지부동산 / ⑫ 상가정보 사전수집 / 상세 상가 | PNU: 정기 매일·수동 / Building: 호환 경로·실제 사용량 확인 | 미구현 | 운영 미확인
PERMIT-1 | 10 | 건축인허가 · getApBasisOulnInfo | 국토교통부 | https://apis.data.go.kr/1613000/ArchPmsHubService/getApBasisOulnInfo | DATA_GO_KR_BROKER_API_KEY | sync_permits.py:_fetch_page; scheduled_sync.py:building_permits | ⑩ 준공전 건물수집 | 정기 화·목·토(매일 아님) + 수동 | 미구현 | 운영 미확인
ONBID-1 | 15 | 온비드 공매 · 물건목록 | 한국자산관리공사 | https://apis.data.go.kr/B010003/OnbidRlstListSrvc2/getRlstCltrList2 | DATA_GO_KR_BROKER_API_KEY | auction_domain.py:ENDPOINTS[list]; sync_onbid.py:call | 온비드 공매 동기화 / 공매 상세 | 수동 버튼 있음 / 통합 STAGES에는 없음; 별도 배포·자동 실행 미확인 | 미구현 | 운영 미확인
ONBID-2 | 15 | 온비드 공매 · 물건상세 | 한국자산관리공사 | https://apis.data.go.kr/B010003/OnbidRlstDtlSrvc2/getRlstDtlInf2 | DATA_GO_KR_BROKER_API_KEY | auction_domain.py:ENDPOINTS[detail]; sync_onbid.py:call | 온비드 공매 동기화 / 공매 상세 | 수동 버튼 있음 / 통합 STAGES에는 없음; 별도 배포·자동 실행 미확인 | 미구현 | 운영 미확인
ONBID-3 | 15 | 온비드 공매 · 입찰정보 | 한국자산관리공사 | https://apis.data.go.kr/B010003/OnbidCltrBidDtlSrvc2/getCltrBidInf2 | DATA_GO_KR_BROKER_API_KEY | auction_domain.py:ENDPOINTS[bid]; sync_onbid.py:call | 온비드 공매 동기화 / 공매 상세 | 수동 버튼 있음 / 통합 STAGES에는 없음; 별도 배포·자동 실행 미확인 | 미구현 | 운영 미확인
ONBID-4 | 15 | 온비드 공매 · 공고상세 | 한국자산관리공사 | https://apis.data.go.kr/B010003/OnbidPbancDtlnfSrvc2/getPbancDtlInf2 | DATA_GO_KR_BROKER_API_KEY | auction_domain.py:ENDPOINTS[notice]; sync_onbid.py:call | 온비드 공매 동기화 / 공매 상세 | 수동 버튼 있음 / 통합 STAGES에는 없음; 별도 배포·자동 실행 미확인 | 미구현 | 운영 미확인
GOV-CSV8 | 11 | 정부 숙박 8종 CSV staging·승인·promotion | 정부 허가원장 | 업로드 CSV → 개발 staging·승인 → 운영 promotion | 외부 API 키 없음 | lodging_data_contract.py; lodging_staging.py; lodging_promotion.py; apply_lodging_promotion.py | ⑨-A 정부 숙박 8종 staging·승인 / 정기 숙박 승인 원장 반영 | 업로드·승인 수동 / 승인 원장 promotion 정기 매일 | 해당 없음 | 운영 미확인
STORE-2 | 9 | 상가정보 · storeListInBuilding | 소상공인시장진흥공단 | https://apis.data.go.kr/B553077/api/open/sdsc2/storeListInBuilding | STORE_INFO_SERVICE_KEY | store_info_util.py:_get_with_retry; sync_realty_stores.py; sync_stores.py | ⑧ 단지부동산 / ⑫ 상가정보 사전수집 / 상세 상가 | PNU: 정기 매일·수동 / Building: 호환 경로·실제 사용량 확인 | 미구현 | 운영 미확인
TOUR-1 | 19 | TourAPI · 숙박 목록·사진 유무 · areaBasedList2 | 한국관광공사 | https://apis.data.go.kr/B551011/KorService2/areaBasedList2 | TOUR_API_SERVICE_KEY | prewarm_tourapi_metadata.py; backfill_tourapi_images.py | ③ 건물 사진 수집 / 상세 사진 | 수동·별도 백필 / 통합 STAGES에 TourAPI 단계 없음 | 미구현 | 운영 미확인
TOUR-2 | 19 | TourAPI · 다중사진 · detailImage2 | 한국관광공사 | https://apis.data.go.kr/B551011/KorService2/detailImage2 | TOUR_API_SERVICE_KEY | sync_building_photos.py; backfill_tourapi_images.py | ③ 건물 사진 수집 / 상세 사진 | 수동·별도 백필 / 통합 STAGES에 TourAPI 단계 없음 | 미구현 | 운영 미확인
BROKER-1 | 16 | 전국 공인중개사사무소 표준데이터 | 공공데이터포털 | https://api.data.go.kr/openapi/tn_pubr_public_med_office_api | DATA_GO_KR_BROKER_API_KEY | sync_brokers.py; scheduled_sync.py:brokers | ⑥ 인근 중개업소 후보 | 정기 매일 + 수동 | 미구현 | 운영 미확인
MAINT-1 | 추가 | 건축물 유지관리 · getMaintenanceHistory | 국토교통부 | https://apis.data.go.kr/1613000/MtnChkHubService/getMaintenanceHistory | BLD_INSPECTION_SERVICE_KEY | building_registry.py:fetch_maintenance_history | 건물 상세 건축정보 확인(관련 기능) | 직접 조회 시 조건부 / 통합 전용 단계 없음 | 미구현 | 운영 미확인
RONE-1 | 17 | R-ONE 임대수익 기준 · SttsApiTblData | 한국부동산원 | https://www.reb.or.kr/r-one/openapi/SttsApiTblData.do | RONE_API_KEY | sync_rone_rental_benchmarks.py; scheduled_sync.py:rone_rental | 정기 R-ONE 임대수익 기준 / 분석 벤치마크 | 정기 매주 월(수동 전용 아님) | 미구현 | 운영 미확인
JUSO-1 | 18 | 도로명주소·우편번호 검색 | 행정안전부 | https://business.juso.go.kr/addrlink/addrLinkApi.do 대체: https://www.juso.go.kr/addrlink/addrLinkApi.do | JUSO_API_KEY | address_utils.py; app.py:_zip_backfill_auto_loop | ③-① 우편번호 자동채움 / 주소 정규화 | 앱 내부 자동 루프 / 예약 배포 동작과 구분 | 미구현 | 운영 미확인
CAMP-1 | 21 | 고캠핑 API · basedList | 한국관광공사 | https://apis.data.go.kr/B551011/GoCamping/basedList | LODGING_SERVICE_KEY | sync_lodgings.py:main, fetch_camping_list/fetch_camping_images; scheduled_sync.py:camping | 캠핑 다중사진 이어서 수집 / 정기 캠핑 | basedList: 정기 매일; imageList: 수동·캠핑 수집 조건부 | 미구현 | 운영 미확인
CAMP-2 | 21 | 고캠핑 API · imageList | 한국관광공사 | https://apis.data.go.kr/B551011/GoCamping/imageList | LODGING_SERVICE_KEY | sync_lodgings.py:main, fetch_camping_list/fetch_camping_images; scheduled_sync.py:camping | 캠핑 다중사진 이어서 수집 / 정기 캠핑 | basedList: 정기 매일; imageList: 수동·캠핑 수집 조건부 | 미구현 | 운영 미확인
DATALAB-FILE | 추가 | 월간 관광 방문자 승인 원본 | 한국관광공사 원본·승인 저장소 | TOURISM_DATALAB_MONTHLY_MANIFEST_URL(설정 시 같은 HTTPS origin) 기본: Object Storage 승인 manifest·ZIP | 공공 API 인증키 없음 / 저장소 인증은 기존 storage_util | sync_tourism_monthly.py:fetch_approved_source | 정기 월간 관광 시군구 방문자 / 관광통계 관리 | 정기 매주 월 | 해당 없음 | 운영 미확인
TOUR-3 | 19 | TourAPI · 키워드 사진 후보 · searchKeyword2 | 한국관광공사 | https://apis.data.go.kr/B551011/KorService2/searchKeyword2 | TOUR_API_SERVICE_KEY | sync_building_photos.py | ③ 건물 사진 수집 / 상세 사진 | 수동·별도 백필 / 통합 STAGES에 TourAPI 단계 없음 | 미구현 | 운영 미확인
CAMP-WEB | 22 | 고캠핑 공개 웹 목록·상세 | 한국관광공사 | https://gocamping.or.kr/bsite/camp/info/ | 없음 | backfill_gocamping_web.py; scheduled_sync.py:gocamping_web | 고캠핑 데이터 동기화 | 정기 매주 일 + 수동(수동 전용 아님) | 미구현 | 운영 미확인
VWORLD-1 | 24 | 브이월드 WMS 건물 지도 이미지 | 브이월드 | https://api.vworld.kr/req/wms | VWORLD_API_KEY | sync_building_photos.py | 관련 건물 사진 보조 | 사진 수집·관련 요청 조건부 | 미구현 | 운영 미확인
NEWS-1 | 20 | 문체부 RSS | 공개 뉴스 공급자 | https://www.mcst.go.kr/common/rss/rssGenXml.jsp?pMenuCD=0302000000 | 없음 | weekly_digest_news.py | 주간 이메일 콘텐츠 | 주간 콘텐츠 구성 시(캐시·원본 상황에 따라 호출) | 미구현 | 운영 미확인
NEWS-2 | 20 | 관광공사 보도자료 | 공개 뉴스 공급자 | https://knto.or.kr/pressRelease?srchText=%EC%88%99%EB%B0%95 | 없음 | weekly_digest_news.py | 주간 이메일 콘텐츠 | 주간 콘텐츠 구성 시(캐시·원본 상황에 따라 호출) | 미구현 | 운영 미확인
NEWS-3 | 20 | 숙박매거진 RSS | 공개 뉴스 공급자 | https://www.sukbakmagazine.com/rss/allArticle.xml | 없음 | weekly_digest_news.py | 주간 이메일 콘텐츠 | 주간 콘텐츠 구성 시(캐시·원본 상황에 따라 호출) | 미구현 | 운영 미확인
NEWS-4 | 20 | 호텔앤레스토랑 RSS | 공개 뉴스 공급자 | https://www.hotelrestaurant.co.kr/rss/allArticle.xml | 없음 | weekly_digest_news.py | 주간 이메일 콘텐츠 | 주간 콘텐츠 구성 시(캐시·원본 상황에 따라 호출) | 미구현 | 운영 미확인
DATALAB-LINK | 23 | 관광데이터랩 공식 자료 안내 | 한국관광공사 | https://datalab.visitkorea.or.kr/datalab/portal/getMetaInfoList.do | 없음 | tourism_datalab_admin.py:OFFICIAL_UPDATE_GUIDE_URL | 관광통계 관리 | 외부 API 자동 수집 아님 | 해당 없음 | API 검증 해당 없음
VWORLD-PC | 24 | 브이월드 공인중개사사무소 · getEBOfficeInfo | 브이월드 | https://api.vworld.kr/ned/data/getEBOfficeInfo | VWORLD_API_KEY | vworld_broker_fetch.py | PC 수동 수집 스크립트(관리자 버튼 아님) | 수동 PC 전용 | 전환 범위 밖 | 운영 미확인
LEGACY-1 | 11 | 기존 직접수집 · 일반·생활 숙박업 | 행정안전부 | https://apis.data.go.kr/1741000/lodgings/info | DATA_GO_KR_BROKER_API_KEY | sync_lodgings.py:main; legacy_lodging_gate.py; scheduled_sync.py | ⑨-B 기존 직접 동기화(종료) / legacy 정기 단계 | 정기 정의 매일이나 종료 게이트로 skip 가능; 현재 DB 플래그 미조회 | 미구현 | UI 종료 표시 / 현재 DB 플래그·실행 미확인
LEGACY-2 | 12 | 기존 직접수집 · 농어촌민박업 | 행정안전부 | https://apis.data.go.kr/1741000/rural_homestays/info | LODGING_SERVICE_KEY / DATA_GO_KR_BROKER_API_KEY | sync_rural_hanok.py:main; legacy_lodging_gate.py; scheduled_sync.py | ⑨-B 기존 직접 동기화(종료) / legacy 정기 단계 | 정기 정의 매일이나 종료 게이트로 skip 가능; 현재 DB 플래그 미조회 | 미구현 | UI 종료 표시 / 현재 DB 플래그·실행 미확인
LEGACY-3 | 13 | 기존 직접수집 · 한옥체험업 | 행정안전부 | https://apis.data.go.kr/1741000/hanok_experience/info | LODGING_SERVICE_KEY / DATA_GO_KR_BROKER_API_KEY | sync_rural_hanok.py:main; legacy_lodging_gate.py; scheduled_sync.py | ⑨-B 기존 직접 동기화(종료) / legacy 정기 단계 | 정기 정의 매일이나 종료 게이트로 skip 가능; 현재 DB 플래그 미조회 | 미구현 | UI 종료 표시 / 현재 DB 플래그·실행 미확인
LEGACY-4 | 14 | 기존 직접수집 · 관광펜션업 | 행정안전부 | https://apis.data.go.kr/1741000/tourist_pensions/info | LODGING_SERVICE_KEY / DATA_GO_KR_BROKER_API_KEY | sync_rural_hanok.py:main; legacy_lodging_gate.py; scheduled_sync.py | ⑨-B 기존 직접 동기화(종료) / legacy 정기 단계 | 정기 정의 매일이나 종료 게이트로 skip 가능; 현재 DB 플래그 미조회 | 미구현 | UI 종료 표시 / 현재 DB 플래그·실행 미확인
MAIL-1 | 27 | Resend 이메일 발송 | Resend | https://api.resend.com/emails | RESEND_API_KEY / RESEND_FROM_EMAIL | email_util.py; weekly_digest.py | 주간 이메일·회원 알림·로그인(관련 서비스) | 발송·로그인 이벤트별 / 이메일 주간 | 전환 범위 밖 | 운영 미확인
SMS-1 | 27 | Solapi 문자 발송 | Solapi | https://api.solapi.com/messages/v4/send | SOLAPI_API_KEY / SOLAPI_API_SECRET / SOLAPI_SENDER | sms_util.py | 주간 이메일·회원 알림·로그인(관련 서비스) | 발송·로그인 이벤트별 / 이메일 주간 | 전환 범위 밖 | 운영 미확인
AUTH-1 | 27 | 카카오 로그인 인증 시작 | 카카오 | https://kauth.kakao.com/oauth/authorize | KAKAO_REST_API_KEY | app.py:_KAKAO_AUTHORIZE_URL | 주간 이메일·회원 알림·로그인(관련 서비스) | 발송·로그인 이벤트별 / 이메일 주간 | 전환 범위 밖 | 운영 미확인
AUTH-2 | 27 | 카카오 로그인 토큰 발급 | 카카오 | https://kauth.kakao.com/oauth/token | KAKAO_REST_API_KEY / KAKAO_CLIENT_SECRET | app.py:_KAKAO_TOKEN_URL | 주간 이메일·회원 알림·로그인(관련 서비스) | 발송·로그인 이벤트별 / 이메일 주간 | 전환 범위 밖 | 운영 미확인
AUTH-3 | 27 | 카카오 로그인 사용자 정보 | 카카오 | https://kapi.kakao.com/v2/user/me | OAuth access token(실제 값 미기재) | app.py:_KAKAO_USERME_URL | 주간 이메일·회원 알림·로그인(관련 서비스) | 발송·로그인 이벤트별 / 이메일 주간 | 전환 범위 밖 | 운영 미확인
KAKAO-1 | 25 | 카카오 로컬 · 주소검색 | 카카오 | https://dapi.kakao.com/v2/local/search/address.json | KAKAO_REST_API_KEY | geocode_buildings.py; geocode_brokers.py; app.py | ② 건물 좌표 / ⑦ 중개업소 좌표 | 주소: 정기 매일·수동 / 나머지 해당 기능·수입 작업 조건부 | 전환 범위 밖 | 운영 미확인
KAKAO-2 | 25 | 카카오 로컬 · 키워드검색 | 카카오 | https://dapi.kakao.com/v2/local/search/keyword.json | KAKAO_REST_API_KEY | import_tourism_stats.py; app.py | 관광통계 장소 보정 / 관련 건물 검색 | 주소: 정기 매일·수동 / 나머지 해당 기능·수입 작업 조건부 | 전환 범위 밖 | 운영 미확인
KAKAO-3 | 25 | 카카오 로컬 · 카테고리검색 | 카카오 | https://dapi.kakao.com/v2/local/search/category.json | KAKAO_REST_API_KEY | app.py:_KAKAO_LOCAL_CATEGORY_URL | 인근 상가 등 관련 기능 | 주소: 정기 매일·수동 / 나머지 해당 기능·수입 작업 조건부 | 전환 범위 밖 | 운영 미확인
KAKAO-4 | 25 | 카카오 로컬 · 좌표→행정구역 | 카카오 | https://dapi.kakao.com/v2/local/geo/coord2regioncode.json | KAKAO_REST_API_KEY | import_tourism_stats.py | 관광통계 장소·지역 보정 | 주소: 정기 매일·수동 / 나머지 해당 기능·수입 작업 조건부 | 전환 범위 밖 | 운영 미확인
GOOGLE-1 | 26 | Google Street View · 이미지 | Google | https://maps.googleapis.com/maps/api/streetview | GOOGLE_MAPS_API_KEY | sync_building_photos.py; app.py:_google_streetview_metadata | 관련 건물 사진·상세 보조 | 직접 조회·사진 수집 조건부 | 전환 범위 밖 | 운영 미확인
GOOGLE-2 | 26 | Google Street View · 메타데이터 | Google | https://maps.googleapis.com/maps/api/streetview/metadata | GOOGLE_MAPS_API_KEY | sync_building_photos.py; app.py:_google_streetview_metadata | 관련 건물 사진·상세 보조 | 직접 조회·사진 수집 조건부 | 전환 범위 밖 | 운영 미확인

## 관리자 메뉴별 매핑
화면 ID | 관리자 메뉴·작업 | 관련 목록 ID | 외부/내부 처리 | 실행 범위 | 실제 코드·작업 | 수정·주의
dsSecOnbid | 온비드 공매 동기화 | ONBID-1~4 | 공급자 REST API | 운영 작업 | sync_onbid.py / 직접 호출 | 4종 코드 구현; 현 권한·운영 성공 미확인
(ID 없음) | 공매 현황조사 운영 | 없음 | 내부 설정·신청 관리 | 관리 링크 | 관리 화면으로 이동 | 데이터 수집 API 아님
dsSecWeeklyDigest | 주간 이메일 전체 발송 | NEWS-1~4, MAIL-1 | 웹/RSS + 발송 API + 내부 DB | 실제 발송 | weekly_digest.py / weekly_digest_news.py | 뉴스 수집과 이메일 API 분리; 회원 데이터는 DB
dsSecBrhub | ① 건물수집 / 과거 구간 재수집 | HUB-1 | 건축HUB 표제부 | 운영 | sync_brhub.py | 버튼 자체는 NrgTrade가 아니라 표제부 전수 수집
(별도 코드) | 신규 건물 발굴 | RTMS-1, HUB-1~2 | 실거래 + 건축 분류 | 관련 별도 배치 | discover_new_buildings.py | ① 건물수집 버튼과 혼동 금지
dsSecBackfillLodging | ① 보완 영업신고 누락건물 등록 | HUB-1~2, KAKAO-1(주소 처리 시) | 저장 신고 + 건축HUB 등 | 운영 | backfill_from_lodging_registry.py | 원장 파일 검증·promotion과 다른 건물 보완 작업
dsSecBackfillLodging | 기타→키워드 / 영업신고 소급 재분류 | 없음 | 내부 DB·키워드 | 운영 | app.py:admin_reclassify_lodging_keywords/admin_reclassify_by_hygiene | ⑪ 미분류 재분류와 구분
dsSecGeo | ② 지도 좌표 채우기 | KAKAO-1 | REST API | 운영 | geocode_buildings.py | 기존 직접 연동
dsSecPhotos | ③ 건물 사진 유무 / 숙박사진 이어서 | TOUR-1~2 | REST API | 운영 | prewarm_tourapi_metadata.py / backfill_tourapi_images.py | 이 두 버튼이 Google·Vworld를 항상 호출하는 것은 아님
(관련 상세) | 건물 사진 보조 경로 | TOUR-3, GOOGLE-1~2, VWORLD-1 | 보조 API | 관련 상세·별도 코드 | sync_building_photos.py / app.py | 관리자 사진 버튼의 직접 호출과 분리
dsSecTitle | ③ 건축정보 채우기 | HUB-1~2(대표), HUB-3~4·MAINT-1(관련 조회) | 건축HUB API | 운영 | backfill_title_info.py / building_registry.py | 표제부 배치와 상세·면적·점검 API 용도를 구분
dsSecZip | ③-① 우편번호 자동채움 | JUSO-1 | REST API | 자동·수동 버튼 없음 | app.py:_zip_backfill_auto_loop / address_utils.py | 자동 루프 기동·처리 현황은 운영 별도 확인
dsSecTx | ④ 실거래 동기화 | RTMS-1, HUB-1~2(분류 조건부) | 실거래 API | 운영 | sync_batch.py | 최근 거래·확실한 건물 연결
dsSecTxBackfill | ⑤ 과거 데이터 백필 | RTMS-1, HUB-1~2(분류 조건부) | 실거래 API | 운영·대량 | sync_batch.py(장기 범위) | 일상 갱신과 별개; 자동 실행 지시 아님
dsSecBroker | ⑥ 인근 중개업소 후보 | BROKER-1 | REST API | 운영 | sync_brokers.py | api.data.go.kr 단수 호스트
dsSecBrokerGeo | ⑦ 중개업소 좌표 | KAKAO-1 | REST API | 운영 | geocode_brokers.py | 기존 직접 연동
dsSecRealty | ⑧ 단지부동산(상가정보) | STORE-1 | REST API | 운영 | sync_realty_stores.py / store_info_util.py | 상가 사전수집과 같은 키·예산 공유
dsSecLodgingStaging | ⑨-A 정부 숙박 8종 staging·승인 | GOV-CSV8 | CSV·DB | 개발 전용 | lodging_staging.py / lodging_promotion.py | 이 화면에 운영 반영 버튼·공급자 실호출 없음
dsSecCampingImages | 캠핑 다중사진 이어서 | CAMP-2 | REST API | 운영 | sync_lodgings.py --update-images-only | legacy 종료 게이트 예외; 고캠핑 예산 공유
dsSecGocampingWeb | 고캠핑 데이터 동기화 | CAMP-WEB | 공개 웹 수집 | 운영 | backfill_gocamping_web.py | 정기 일요일 + 수동, REST API와 별개
dsSecLodging | ⑨-B 기존 직접 동기화·파일 가져오기 | LEGACY-1~4 | legacy API·구 파일 | 사용 중지·비상복구 | sync_lodgings.py / sync_rural_hanok.py / legacy_lodging_gate.py | 현재 DB enabled 값 미확인; 버튼 잠김과 스케줄 skip 구분
dsSecPermits | ⑩ 준공전 건물수집 | PERMIT-1 | REST API | 운영 | sync_permits.py | 정기 화·목·토; 매일 아님
dsSecReclassify | ⑪ 미분류 건물 재분류 | HUB-1~2 | 외부 건축HUB API | 운영 | reclassify_unclassified.py:classify_lodging_building | 원본의 외부 API 없음은 오류
dsSecClassificationProvenance | ⑫ 법정분류 근거 점검 | 없음 | 저장 근거·신고 DB | 운영 | app.py:admin_lodging_classification_provenance | 새 공급자 실호출 없이 근거 복원
dsSecStores | ⑫ 상가정보 사전수집 | STORE-1 | REST API | 운영 | sync_stores.py / store_info_util.py | PNU 기반; 단지부동산과 공유 예산
dsSecPendingCompletion | 완공 대기 / 오염 건물 정리 | 없음(직접 목록·전환·정리) | 내부 DB | 운영·삭제 주의 | app.py:admin_pending_completion / 건물 PUT / 정리 라우트 | 별도 건축정보 검증과 목록·상태변경을 분리
dsSecBackup | 데이터 백업 | 없음(공공 API) | DB·파일 | 접속 환경 DB | app.py:관리자 backup 라우트 | API 수집 작업 아님
(정기) | 농어촌민박·한옥 실거래 | RTMS-1~4 | REST API | 정기 매일 | scheduled_sync.py:rural_hanok_trades | legacy 신고 수집 종료와 실거래 단계를 혼동 금지
(정기) | 숙박 승인 원장 자동 반영 / 병행 비교 | GOV-CSV8 | DB 승격·비교 | 정기 매일 | apply_lodging_promotion.py / compare_lodging_parallel.py | 공급자 실호출 대신 승인 staging·운영 DB 처리
(정기) | 월간 관광 / R-ONE 임대수익 | DATALAB-FILE, RONE-1 | 승인 파일 + REST API | 정기 매주 월 | sync_tourism_monthly.py / sync_rone_rental_benchmarks.py | 파일 수집과 기관 API 구분
(관련 메뉴) | 관광통계 관리·장소 보정 | DATALAB-LINK, KAKAO-2~4 | 안내링크·업로드·카카오 API | 수동 관리 | tourism_datalab_admin.py / import_tourism_stats.py | 관광데이터랩 링크를 수집 API로 세지 않음

## 작업 순서
순서 | 작업 | 대상 | 선행 조건 | 완료 기준 | 주의
1 | 운영 현황 확인 | 전체 | 웹 배포·예약 배포를 분리 | 스위치·권한·오류·현재 성공 시각·본문·적재 결과 확인 | 이번 파일에서 실행하지 않음
2 | 첫 OFF 게시 확인 | HUB/RTMS | 설정 준비·게시 승인 | 세 스위치 OFF 게시 성공 확인 후 다음 단계 | 처음부터 모두 ON 설정 금지
3 | 건축HUB 활성화·실검증 | HUB-1~4 | 2 완료 | ON 재게시 후 승인된 조회·공급자 정상 응답·기존 기능 확인 | 층별·면적·지역지구도 각각 사용 경로 확인
4 | 실거래 활성화·실검증 | RTMS-1~4 | 건축HUB 안정화 | ON 재게시 후 지정 4종 검증 | Nrg 1회 성공을 전체 성공으로 확대 금지
5 | 기존 예약 배포 점검 | HUB/RTMS batch | 웹 안정화·예약 변경 승인 | 해당 게시 설정·batch 토큰·새 실행 확인 | 개발/웹 Secrets 수정만으로 반영 단정 금지
6 | 정규 숙박 원장·종료 경로 확인 | GOV-CSV8 / LEGACY-1~4 | 개발 승인·운영 반영 상태 확인 | 승인 원장 최신성·promotion·legacy skip 점검 | 1741000 계열 일괄 ON 금지
7 | 상가·인허가 중계 필요 확정 | STORE-1 / PERMIT-1 | 실제 오류·호출량·권한 확인 | 직접 연동이 정상이면 유지; 반복 연결 장애면 우선 전환 | 도메인 같음은 장애 증거 아님
8 | 온비드 현 권한·직접 동기화 확인 | ONBID-1~4 | 현 활용승인·기존 실패 확인 | 이미 승인됐으면 재신청하지 않고 기능 결과 점검 | 서버 상태·승인 대기는 현재 미확인
9 | 선택한 API만 중계 구현 | 필요 확정 API | 서버/앱 변경 승인·안전 백업 | 서버 호스트·경로·토큰용도와 앱 경유 둘 다 구현; 정상/빈/오류 응답 검사 | 무조건 재설치·전체 도메인 허용·권한 일괄 공개 금지
10 | 선택 서비스 OFF 게시→개별 ON | 새 경유 API | 구현·검사 통과 | 개별 서비스·용도별 소량 검증 후 기존 일정에 적용 | 자동 직접 폴백·대량 수집은 별도 승인
11 | 후속 조건부 검토 | TourAPI·중개·R-ONE·JUSO·캠핑·유지관리 | 핵심 경로 안정화 | 공란·실패·권한·호출 예산 근거에 따라 순서 조정 | 정상 직접 연결은 유지

## 비API·종료 경로
자료·작업 | 원본 키·경로 | 관련 ID | 처리 방식 | API와의 차이 | 운영 주의
정부 CSV · 관광숙박업 | tourism_lodging | GOV-CSV8 | CSV 원본·개발 staging·승인·DB promotion | 공급자 API 실호출 아님 | 원본 상태·주소·관리번호 보존; 승인된 원장만 반영
정부 CSV · 관광펜션업 | tourism_pension | GOV-CSV8 | CSV 원본·개발 staging·승인·DB promotion | 공급자 API 실호출 아님 | 원본 상태·주소·관리번호 보존; 승인된 원장만 반영
정부 CSV · 농어촌민박업 | rural_homestay | GOV-CSV8 | CSV 원본·개발 staging·승인·DB promotion | 공급자 API 실호출 아님 | 원본 상태·주소·관리번호 보존; 승인된 원장만 반영
정부 CSV · 숙박업 | lodging | GOV-CSV8 | CSV 원본·개발 staging·승인·DB promotion | 공급자 API 실호출 아님 | 원본 상태·주소·관리번호 보존; 승인된 원장만 반영
정부 CSV · 외국인관광도시민박업 | foreign_city_homestay | GOV-CSV8 | CSV 원본·개발 staging·승인·DB promotion | 공급자 API 실호출 아님 | 원본 상태·주소·관리번호 보존; 승인된 원장만 반영
정부 CSV · 일반야영장업 | general_camping | GOV-CSV8 | CSV 원본·개발 staging·승인·DB promotion | 공급자 API 실호출 아님 | 원본 상태·주소·관리번호 보존; 승인된 원장만 반영
정부 CSV · 자동차야영장업 | auto_camping | GOV-CSV8 | CSV 원본·개발 staging·승인·DB promotion | 공급자 API 실호출 아님 | 원본 상태·주소·관리번호 보존; 승인된 원장만 반영
정부 CSV · 한옥체험업 | hanok | GOV-CSV8 | CSV 원본·개발 staging·승인·DB promotion | 공급자 API 실호출 아님 | 원본 상태·주소·관리번호 보존; 승인된 원장만 반영
외국인관광도시민박업 분류 | foreign_city_homestay | GOV-CSV8 | 법정 업종 원장 | Airbnb API 아님 | 에어비앤비는 예약 플랫폼; 법적 업종과 구분
월간 관광 방문자 | approved manifest + ZIP | DATALAB-FILE | 저장소/승인 HTTPS 자료 | DataLab API 자동 조회 아님 | 해시·자료기간·origin 확인
법정분류 근거 복원 | 저장 건축근거·활성 신고 | 없음 | DB 처리 | 현재 작업에서 실호출 없음 | ⑪ 미분류 재분류의 HUB 호출과 분리
백업·완공 상태변경·오염 정리 | 현재 연결된 DB | 없음 | DB·파일 처리 | 공공 API 수집 아님 | 삭제·상태변경은 영향 확인
기존 직접 신고 수집 | LEGACY-1~4 | LEGACY-1~4 | 종료 승인·DB 제어 게이트 | 비상복구 전용 | 플래그·실제 skip 확인; 게이트 기본 fail-open 주의
고캠핑 전용 수집 | --camping / --update-images-only | CAMP-1~2 | 공급자 API | legacy 종료 게이트 예외 | 숙박 승인 8종과 공급원·한도를 구분
공매 현황조사 운영 | 관리 화면 링크 | 없음 | 설정·신청·입금·진행 관리 | 공급자 동기화 아님 | 온비드 수집 버튼과 구분
관광데이터랩 안내 | 공식 자료 안내 URL | DATALAB-LINK | 안내 링크 | 이 링크만으로 자동 수집 구현 판정 불가 | 원본 업로드·정기 반영은 별도

## v2 수정 내역
원본 위치 | 원본 표현 | v2 수정 | 검토 근거 | 이유·영향
원본 API 1~3·5~8 / 요약 | 중계 연결됨·완료 | 코드 구현(조건부), 현재 운영 검증 미확인 | public_api_client.py / docs/public_api_relay_verification.md | 허용 목록·과거 호출·스위치·실제 게시 검증을 분리
원본 API 4 | 지역지구는 BLD_INSPECTION_SERVICE_KEY, 중계 확인필요 | BLD_SERVICE_KEY; _get_with_retry→public_api_get 경로 구현 | building_registry.py:fetch_jijigu_rows | 별도 점검키는 유지관리 이력 API에서 사용
원본 API 1·5 | 오늘 batch 487·844 등 서버 통계로 완료 | 첨부의 과거 통계 주장(이번에 원장 미검증); 현재 운영 완료 근거로 사용 안 함 | 첨부 원본 / docs/public_api_relay_verification.md | 통계 날짜·서비스·용도·환경별 범위 확인 필요
원본 메뉴 ① | 전국 건물수집 버튼 = Nrg+HUB | 실제 버튼은 sync_brhub의 건축HUB 표제부; 별도 신규발굴만 Nrg 사용 | static/admin.html:showDataSync / sync_brhub.py / discover_new_buildings.py | 화면 버튼과 별도 배치 분리
원본 메뉴 ⑪·⑫ | 미분류 재분류·근거 점검 모두 내부 DB | ⑪ 건축HUB 호출 / ⑫ 법정분류 근거 복원은 저장 DB | reclassify_unclassified.py / app.py:admin_lodging_classification_provenance | 작업을 합쳐 외부호출 없음으로 표시하지 않음
원본 API 11~14·메뉴 ⑨ | staging 외부경로 확인필요; 1741000 일괄 중계 | 8종 CSV·DB 승인 경로와 종료 게이트 legacy API 분리 | lodging_staging.py / lodging_data_contract.py / legacy_lodging_gate.py | 정상 승인 원장을 우선; 비상 경로 무승인 재활성화 금지
원본 API 10 / 작업 순서 | 인허가 매일 호출·긴급 확정 | 정기 정의 화·목·토; 실제 장애 확인 후 우선 중계 후보 | scheduled_sync.py:building_permits | 도메인 같음만으로 같은 장애 확정 불가
원본 API 15·온비드 매핑 | 활용신청 4종 승인 대기 / 서버 옛 호스트 | 4종 직접 호출 코드 있음; 현 승인·서버 설정·운영 성공 미확인 | auction_domain.py:ENDPOINTS / sync_onbid.py:call | 과거 기록을 현재 미승인 판정으로 사용 금지
원본 API 17 | R-ONE 수동·월간, 자동 여부 확인필요 | 정기 매주 월 단계 구현 | scheduled_sync.py:rone_rental | 게시·실제 실행 성공은 별도 확인
원본 API 22 | 고캠핑 웹 수동만 | 정기 매주 일 + 수동 | scheduled_sync.py:gocamping_web | 공공 API가 아닌 웹 수집
원본 API 21·legacy | 기존 숙박 종료와 캠핑 수집 혼동 가능 | --camping / --update-images-only는 legacy 게이트 예외 | sync_lodgings.py:main | GoCamping 지속 수집은 승인 숙박 원장과 다른 공급원
원본 API 18 | JUSO www 호스트만 | business.juso.go.kr 기본 + www.juso.go.kr 대체 | address_utils.py | 주소·우편번호 자동 루프와 공급자 호출 분리
원본 API 23 | 관광데이터랩 메타정보 웹 수집 | 해당 URL은 공식 안내 상수; 월간 자동 반영은 승인 manifest·ZIP | tourism_datalab_admin.py / sync_tourism_monthly.py | 안내 링크·파일 경로를 API로 집계하지 않음
원본 API 19·사진 매핑 | TourAPI·Google·Vworld를 사진 버튼 한 항목 | 목록·이미지 관리자 버튼과 상세·별도 보조 경로 분리 | static/admin.html / prewarm_tourapi_metadata.py / backfill_tourapi_images.py | 실제 함수·명령별 사용 경로 확인
원본 전체 목록 | 유지관리 이력·월간 승인 원본 누락 | 유지관리 API·월간 파일 경로 추가; 복수 API는 경로별 분리 | building_registry.py / sync_tourism_monthly.py | 정부 CSV8종은 별도 시트에 모두 명시
원본 메뉴 주간 이메일 | API 아님 | 뉴스는 웹/RSS, 발송은 Resend API, 개인별 정보는 DB | weekly_digest_news.py / email_util.py / weekly_digest.py | 발송/인증은 공공 데이터 중계 범위 밖
원본 작업 순서 | 서버 지시문 번호·권한 수정 필수·일괄 전환 | 독립 실행 가능한 확인 단계·백업·최소권한·개별 검증 순서 | docs/public_api_relay_operations.md / 검토 원칙 | 서버 원본 미검증; 도메인 전체 허용·무조건 재설치 금지
원본 우선순위 | 미중계=미연결, 완료·제외를 긴급도와 혼합 | 앱 코드·중계 코드·운영 검증·조치 우선순위를 별도 열로 분리 | 이번 v2 분류 기준 | 우선순위는 운영 영향·기존 구현·관찰된 근거 중심의 검토 권고